## Cover Page
Practical Software Engineering Series
TEST SUMMARY REPORT
Version : 1.0
Document Control information
Faculty | Faculty of Information Technology — HUFLIT
Issue Date: | 19-Oct-2026
Author: | Đặng Hải Phi (23DH112608)
Confidential Class: | Đồ án thực tập — nội bộ
Document Revision History
Date | Version | Description | Revised by
19-Oct-2026 | 1.0 | Tổng hợp 100 test case (57 Automation, 43 Manual) của 3 module CRM, Sales & Invoicing, Stock. Trạng thái Manual giữ "Not Executed" cho đến khi thực thi thật. | Đặng Hải Phi (23DH112608)

## 0. Project Information
TEST SUMMARY REPORT
Project Information
Project Name | Kiểm thử phần mềm Dolibarr ERP & CRM 22.0.4
Description | Đồ án thực tập — kiểm thử Dolibarr ERP & CRM 22.0.4 trên 3 module CRM, Sales & Invoicing, Stock. Tổng 100 test case: 57 Automation (Selenium C# + MSTest, POM) và 43 Manual.
Issue Date | 19-Oct-2026
Author | Đặng Hải Phi (23DH112608)
Reviewer Information | Name | Department | Position
Đặng Hải Phi (tự rà soát)
Approver Information | Name | Department | Position
(điền khi có)

## 1. Summary Report
TEST SUMMARY REPORT — Dolibarr ERP & CRM 22.0.4
OVERALL INFORMATION
Test Purpose | Đánh giá chất lượng chức năng Dolibarr ERP & CRM 22.0.4 (CRM, Sales & Invoicing, Stock) bằng kiểm thử tự động (Selenium C# + MSTest, POM) và kiểm thử thủ công.
Number of testers | 1 (Đặng Hải Phi)
OVERALL STATUS
Total Number of Test Cases |  |  | Number of Defects
Passed |  |  | Critical
Failed |  |  | High
Total Tests Executed (Passed + Failed) |  |  | Medium
Not Executed |  |  | Minor
Blocked |  |  | Status: New (chưa xử lý)
Execution progress |  |  | Status: Fixed
Pass rate (trên TC đã thực thi)
Test Subject | Priority | Total Test Cases | Passed | Failed | Not Executed | Blocked | Fail Rate | Total Defects | Line of code (LOC) | Defects fixed | Fixed Rate | Comments
Tạo khách hàng mới | High | [7 empty] | — |  |  | Automation 13 · Manual 1 · Defect: BUG_001
Chỉnh sửa thông tin khách hàng | High | [7 empty] | — |  |  | Automation 4 · Manual 1
Tìm kiếm khách hàng | High | [7 empty] | — |  |  | Automation 6 · Manual 2
Xóa khách hàng | High | [7 empty] | — |  |  | Automation 4 · Manual 1
Báo giá thương mại | High | [7 empty] | — |  |  | Automation 11 · Manual 2
Hóa đơn bán hàng chuẩn | High | [7 empty] | — |  |  | Automation 8 · Manual 1
Hóa đơn đặc biệt | High | [7 empty] | — |  |  | Automation 2 · Manual 17
Trừ kho tự động theo hóa đơn | High | [7 empty] | — |  |  | Automation 4 · Manual 1
Điều chỉnh tồn kho thủ công | High | [7 empty] | — |  |  | Automation 3 · Manual 11
Cảnh báo tồn kho tối thiểu | High | [7 empty] | — |  |  | Automation 2 · Manual 6
TOTAL | [8 empty] | 4258 |  |  | 4.258 dòng code C# (bỏ trống & comment) đo trên 27 files POM & Test Methods.
CHARTS
Ghi chú: Số liệu là công thức tính từ sheet Test Log, tự cập nhật khi đổi trạng thái. TC Manual giữ "Not Executed" cho đến khi người kiểm thử thực thi và ghi Actual Result.

## 2. Defects Report
DEFECTS REPORT
No. | Test Subject | Defect ID | Title | Steps to Reproduce | Evidences | Ghi chú / nguyên nhân | Expected Result | Actual Result | Priority | Severity | Status | Raised By | Raised Date | Tested on build version | Testcases Referred
1 | Tạo khách hàng mới | BUG_001 | Redirect sau khi tạo KH chứa placeholder id=__ID__ | 1. Mở /societe/card.php?action=create 2. Nhập tên KH bất kỳ, chọn loại Khách hàng (customer=1) 3. Nhấn Lưu (Save) | evidence/automation/TC_CRM_010_fail_bug001.png | Mã nguồn Dolibarr 22.0.4 (htdocs/societe/card.php dòng 204 và 644-648): biến backtopage gán mặc định .../societe/card.php?id=__ID__. Khi redirect, code dùng preg_replace(/--IDFORBACKTOPAGE--/, ...) thay vì __ID__, rồi nối thêm &socid={id}, khiến __ID__ bị giữ nguyên trên URL. Ảnh hưởng: không mất dữ liệu nhưng sai URL chuẩn và có thể gây lỗi khi bookmark hoặc quay lại trang. | URL chuyển hướng phải là http://localhost/dolibarr/societe/card.php?socid={id} theo đặc tả UC-02 §4, không chứa placeholder __ID__. | URL chuyển hướng thực tế: http://localhost/dolibarr/societe/card.php?id=__ID__&socid=109. Placeholder id=__ID__ không được thay thế bằng ID số thực tế. | P2 (Medium) | Minor | New | Đặng Hải Phi (23DH112608) | 2026-10-05 | Dolibarr 22.0.4 | TC_CRM_010

## Evident
EVIDENCE — Minh chứng kiểm thử
Defect / TC | Đường dẫn minh chứng (trong repo) | Ghi chú
BUG_001 | evidence/automation/TC_CRM_010_fail_bug001.png | Đã tải ảnh từ repo

## Data Range
Module | Passed | Failed | Not Executed | Blocked | Severity | Count
CRM |  |  |  |  | Critical
Sales |  |  |  |  | High
Stock |  |  |  |  | Medium
Minor
Status | Count
Passed
Failed
Not Executed
Blocked

## Test Log
Test ID | Module | Function ID | Function name | Execution | Priority | Status | Bug ID | Run date
TC_CRM_005 | CRM | F-CRM-01 | Tạo khách hàng mới | Auto | P1 | Passed |  | 2026-10-07
TC_CRM_006 | CRM | F-CRM-01 | Tạo khách hàng mới | Auto | P1 | Passed |  | 2026-10-07
TC_CRM_007 | CRM | F-CRM-01 | Tạo khách hàng mới | Auto | P1 | Passed |  | 2026-10-07
TC_CRM_008 | CRM | F-CRM-01 | Tạo khách hàng mới | Auto | P2 | Passed |  | 2026-10-07
TC_CRM_009 | CRM | F-CRM-01 | Tạo khách hàng mới | Auto | P2 | Passed |  | 2026-10-07
TC_CRM_010 | CRM | F-CRM-01 | Tạo khách hàng mới | Auto | P1 | Failed | BUG_001 | 2026-10-07
TC_CRM_011 | CRM | F-CRM-01 | Tạo khách hàng mới | Auto | P2 | Passed |  | 2026-10-07
TC_CRM_012 | CRM | F-CRM-02 | Chỉnh sửa thông tin khách hàng | Auto | P1 | Passed |  | 2026-10-07
TC_CRM_013 | CRM | F-CRM-03 | Tìm kiếm khách hàng | Auto | P1 | Passed |  | 2026-10-07
TC_CRM_014 | CRM | F-CRM-03 | Tìm kiếm khách hàng | Auto | P2 | Passed |  | 2026-10-07
TC_CRM_015 | CRM | F-CRM-03 | Tìm kiếm khách hàng | Auto | P2 | Passed |  | 2026-10-07
TC_CRM_016 | CRM | F-CRM-04 | Xóa khách hàng | Auto | P1 | Passed |  | 2026-10-07
TC_CRM_017 | CRM | F-CRM-01 | Tạo khách hàng mới | Auto | P2 | Passed |  | 2026-10-19
TC_CRM_018 | CRM | F-CRM-01 | Tạo khách hàng mới | Auto | P2 | Passed |  | 2026-10-19
TC_CRM_019 | CRM | F-CRM-01 | Tạo khách hàng mới | Auto | P2 | Passed |  | 2026-10-08
TC_CRM_020 | CRM | F-CRM-01 | Tạo khách hàng mới | Auto | P2 | Passed |  | 2026-10-08
TC_CRM_021 | CRM | F-CRM-04 | Xóa khách hàng | Auto | P1 | Passed |  | 2026-10-19
TC_CRM_022 | CRM | F-CRM-01 | Tạo khách hàng mới | Auto | P2 | Passed |  | 2026-10-08
TC_CRM_023 | CRM | F-CRM-03 | Tìm kiếm khách hàng | Auto | P2 | Passed |  | 2026-10-19
TC_CRM_024 | CRM | F-CRM-03 | Tìm kiếm khách hàng | Manual | P1 | Not Executed
TC_CRM_025 | CRM | F-CRM-02 | Chỉnh sửa thông tin khách hàng | Auto | P2 | Not Executed
TC_CRM_026 | CRM | F-CRM-02 | Chỉnh sửa thông tin khách hàng | Auto | P2 | Not Executed
TC_CRM_027 | CRM | F-CRM-02 | Chỉnh sửa thông tin khách hàng | Manual | P3 | Not Executed
TC_CRM_028 | CRM | F-CRM-02 | Chỉnh sửa thông tin khách hàng | Auto | P1 | Not Executed
TC_CRM_029 | CRM | F-CRM-03 | Tìm kiếm khách hàng | Auto | P1 | Not Executed
TC_CRM_030 | CRM | F-CRM-03 | Tìm kiếm khách hàng | Auto | P2 | Not Executed
TC_CRM_031 | CRM | F-CRM-03 | Tìm kiếm khách hàng | Manual | P2 | Not Executed
TC_CRM_032 | CRM | F-CRM-04 | Xóa khách hàng | Auto | P1 | Not Executed
TC_CRM_033 | CRM | F-CRM-04 | Xóa khách hàng | Auto | P2 | Not Executed
TC_CRM_034 | CRM | F-CRM-04 | Xóa khách hàng | Manual | P3 | Not Executed
TC_CRM_035 | CRM | F-CRM-01 | Tạo khách hàng mới | Auto | P1 | Not Executed
TC_CRM_036 | CRM | F-CRM-01 | Tạo khách hàng mới | Manual | P2 | Not Executed
TC_SAL_001 | Sales | F-SAL-01 | Báo giá thương mại | Auto | P1 | Passed |  | 2026-10-07
TC_SAL_002 | Sales | F-SAL-01 | Báo giá thương mại | Auto | P1 | Passed |  | 2026-10-07
TC_SAL_003 | Sales | F-SAL-01 | Báo giá thương mại | Auto | P1 | Passed |  | 2026-10-07
TC_SAL_004 | Sales | F-SAL-01 | Báo giá thương mại | Auto | P1 | Passed |  | 2026-10-07
TC_SAL_005 | Sales | F-SAL-01 | Báo giá thương mại | Auto | P1 | Passed |  | 2026-10-07
TC_SAL_006 | Sales | F-SAL-02 | Hóa đơn bán hàng chuẩn | Auto | P1 | Passed |  | 2026-10-07
TC_SAL_007 | Sales | F-SAL-02 | Hóa đơn bán hàng chuẩn | Auto | P1 | Passed |  | 2026-10-07
TC_SAL_008 | Stock | F-STK-01 | Trừ kho tự động theo hóa đơn | Auto | P1 | Passed |  | 2026-10-07
TC_SAL_009 | Sales | F-SAL-03 | Hóa đơn đặc biệt | Manual | P1 | Not Executed
TC_SAL_010 | Sales | F-SAL-03 | Hóa đơn đặc biệt | Manual | P1 | Not Executed
TC_SAL_011 | Sales | F-SAL-03 | Hóa đơn đặc biệt | Manual | P1 | Not Executed
TC_SAL_012 | Sales | F-SAL-03 | Hóa đơn đặc biệt | Manual | P1 | Not Executed
TC_SAL_013 | Sales | F-SAL-01 | Báo giá thương mại | Auto | P1 | Passed |  | 2026-10-08
TC_SAL_014 | Sales | F-SAL-01 | Báo giá thương mại | Auto | P1 | Passed |  | 2026-10-08
TC_SAL_015 | Sales | F-SAL-02 | Hóa đơn bán hàng chuẩn | Auto | P1 | Passed |  | 2026-10-08
TC_SAL_016 | Sales | F-SAL-03 | Hóa đơn đặc biệt | Manual | P2 | Not Executed
TC_SAL_017 | Sales | F-SAL-03 | Hóa đơn đặc biệt | Manual | P2 | Not Executed
TC_SAL_018 | Sales | F-SAL-03 | Hóa đơn đặc biệt | Manual | P2 | Not Executed
TC_SAL_019 | Sales | F-SAL-03 | Hóa đơn đặc biệt | Manual | P1 | Not Executed
TC_SAL_020 | Sales | F-SAL-03 | Hóa đơn đặc biệt | Auto | P2 | Passed |  | 2026-10-19
TC_SAL_021 | Sales | F-SAL-03 | Hóa đơn đặc biệt | Auto | P2 | Passed |  | 2026-10-19
TC_SAL_022 | Sales | F-SAL-03 | Hóa đơn đặc biệt | Manual | P2 | Not Executed
TC_SAL_023 | Sales | F-SAL-02 | Hóa đơn bán hàng chuẩn | Auto | P1 | Passed |  | 2026-10-19
TC_SAL_024 | Sales | F-SAL-03 | Hóa đơn đặc biệt | Manual | P1 | Not Executed
TC_SAL_025 | Sales | F-SAL-03 | Hóa đơn đặc biệt | Manual | P2 | Not Executed
TC_SAL_026 | Sales | F-SAL-03 | Hóa đơn đặc biệt | Manual | P2 | Not Executed
TC_SAL_027 | Sales | F-SAL-03 | Hóa đơn đặc biệt | Manual | P3 | Not Executed
TC_SAL_028 | Sales | F-SAL-01 | Báo giá thương mại | Auto | P2 | Not Executed
TC_SAL_029 | Sales | F-SAL-01 | Báo giá thương mại | Manual | P3 | Not Executed
TC_SAL_030 | Sales | F-SAL-01 | Báo giá thương mại | Auto | P2 | Not Executed
TC_SAL_031 | Sales | F-SAL-01 | Báo giá thương mại | Auto | P2 | Not Executed
TC_SAL_032 | Sales | F-SAL-01 | Báo giá thương mại | Manual | P2 | Not Executed
TC_SAL_033 | Sales | F-SAL-01 | Báo giá thương mại | Auto | P2 | Not Executed
TC_SAL_034 | Sales | F-SAL-02 | Hóa đơn bán hàng chuẩn | Auto | P1 | Not Executed
TC_SAL_035 | Sales | F-SAL-02 | Hóa đơn bán hàng chuẩn | Auto | P2 | Not Executed
TC_SAL_036 | Sales | F-SAL-02 | Hóa đơn bán hàng chuẩn | Auto | P1 | Not Executed
TC_SAL_037 | Sales | F-SAL-02 | Hóa đơn bán hàng chuẩn | Manual | P2 | Not Executed
TC_SAL_038 | Sales | F-SAL-02 | Hóa đơn bán hàng chuẩn | Auto | P2 | Not Executed
TC_SAL_039 | Sales | F-SAL-03 | Hóa đơn đặc biệt | Manual | P2 | Not Executed
TC_SAL_040 | Sales | F-SAL-03 | Hóa đơn đặc biệt | Manual | P1 | Not Executed
TC_SAL_041 | Sales | F-SAL-03 | Hóa đơn đặc biệt | Manual | P2 | Not Executed
TC_SAL_042 | Sales | F-SAL-03 | Hóa đơn đặc biệt | Manual | P2 | Not Executed
TC_STK_001 | Stock | F-STK-02 | Điều chỉnh tồn kho thủ công | Manual | P1 | Not Executed
TC_STK_002 | Stock | F-STK-02 | Điều chỉnh tồn kho thủ công | Manual | P1 | Not Executed
TC_STK_003 | Stock | F-STK-02 | Điều chỉnh tồn kho thủ công | Manual | P2 | Not Executed
TC_STK_004 | Stock | F-STK-03 | Cảnh báo tồn kho tối thiểu | Manual | P1 | Not Executed
TC_STK_005 | Stock | F-STK-02 | Điều chỉnh tồn kho thủ công | Manual | P1 | Not Executed
TC_STK_006 | Stock | F-STK-02 | Điều chỉnh tồn kho thủ công | Manual | P1 | Not Executed
TC_STK_007 | Stock | F-STK-03 | Cảnh báo tồn kho tối thiểu | Manual | P1 | Not Executed
TC_STK_008 | Stock | F-STK-02 | Điều chỉnh tồn kho thủ công | Manual | P2 | Not Executed
TC_STK_009 | Stock | F-STK-02 | Điều chỉnh tồn kho thủ công | Manual | P2 | Not Executed
TC_STK_010 | Stock | F-STK-02 | Điều chỉnh tồn kho thủ công | Auto | P2 | Passed |  | 2026-10-19
TC_STK_011 | Stock | F-STK-03 | Cảnh báo tồn kho tối thiểu | Manual | P1 | Not Executed
TC_STK_012 | Stock | F-STK-02 | Điều chỉnh tồn kho thủ công | Manual | P2 | Not Executed
TC_STK_013 | Stock | F-STK-02 | Điều chỉnh tồn kho thủ công | Manual | P2 | Not Executed
TC_STK_014 | Stock | F-STK-03 | Cảnh báo tồn kho tối thiểu | Auto | P3 | Not Executed |  | 2026-10-19
TC_STK_015 | Stock | F-STK-01 | Trừ kho tự động theo hóa đơn | Auto | P1 | Not Executed
TC_STK_016 | Stock | F-STK-01 | Trừ kho tự động theo hóa đơn | Auto | P1 | Not Executed
TC_STK_017 | Stock | F-STK-01 | Trừ kho tự động theo hóa đơn | Auto | P1 | Not Executed
TC_STK_018 | Stock | F-STK-01 | Trừ kho tự động theo hóa đơn | Manual | P1 | Not Executed
TC_STK_019 | Stock | F-STK-02 | Điều chỉnh tồn kho thủ công | Auto | P2 | Not Executed
TC_STK_020 | Stock | F-STK-02 | Điều chỉnh tồn kho thủ công | Manual | P1 | Not Executed
TC_STK_021 | Stock | F-STK-02 | Điều chỉnh tồn kho thủ công | Auto | P2 | Not Executed
TC_STK_022 | Stock | F-STK-02 | Điều chỉnh tồn kho thủ công | Manual | P2 | Not Executed
TC_STK_023 | Stock | F-STK-03 | Cảnh báo tồn kho tối thiểu | Auto | P2 | Not Executed
TC_STK_024 | Stock | F-STK-03 | Cảnh báo tồn kho tối thiểu | Manual | P3 | Not Executed
TC_STK_025 | Stock | F-STK-03 | Cảnh báo tồn kho tối thiểu | Manual | P2 | Not Executed
TC_STK_026 | Stock | F-STK-03 | Cảnh báo tồn kho tối thiểu | Manual | P3 | Not Executed